## Sheet1
TIMELINE REVISI MAGANG
| Task Revisi | Bulan
|  | Oktober |  |  |  | November
| Master GPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Nurkom | bar: Oktober 2
Di Master GPS kalau statusnya Ready status ownershipnya kosong | bar: Oktober 2
Buat field2 yang harus mandatori | bar: Oktober 2
Belum ada import excel di Master Data GPS (Template export seperti punya Sales Order TTP) | bar: Oktober 2 to Oktober 3
Sulhin | Master GSM
import Excel | bar: Oktober 2 to Oktober 3
Ganti Judul menjadi Master GSM
status di Master GSM dipindah ke sebelah paling kiri
Di GSM Active ambil data dari Master GSM
Di GSM Terminate ambil data dari GSM Active jadi kalau sudah terminate nomor yg di activenya hilang namun yg di master GSMnya tidak hilang | bar: Oktober 2
Filter Berdasarkan Status (All,Ready, Terminate,Active) | bar: Oktober 2 to Oktober 3
Khamdan | Detail Customer
sudah | Select dari Master GPS (IMEI,TYPE,MERK GPS) yang statusnya ready
sudah, 1 mobil banyak sensor, ubah status sensor | Select dari Master Sensor (Sensor Name, Serial Number, Merk Sensor ) yang statusnya ready
sudah | Provider Select Option
sudah | Detail Customer per Company Isinya | bar: Oktober 2 to Oktober 3
sudah, | Status Layanan Select Option
Khamdan | Summary
sudah | Harga per No. PO
Harga Layanan ada di Detail Customer
Filter harus ada tanggal agar bulan lalu tidaak hilang | bar: Oktober 2 to Oktober 4
Harus ada tabel Aktivasi
Field Sumarry klo di klik harus Hide | bar: Oktober 2
Khamdan | Dashboard
Tidak Ada Inputan | bar: Oktober 2 to Oktober 4
melihat Jumlah perbulan | bar: Oktober 2 to Oktober 4
Gps yang tidak terpasang | bar: Oktober 2 to November 1
Yunda | Master PO
sudah | Company | bar: Oktober 2 to Oktober 3
NO po | bar: Oktober 2 to Oktober 3
Seller | bar: Oktober 2 to Oktober 3
1 PO bnyak GPS | bar: Oktober 2 to Oktober 3
Yunda | Request and Complain
Vehicle Dari detail Customer
Divisi Select Option
Request Internal Kata"nya di balik
Status On progress bisa di isi
Dikasih filter Perbulan | bar: Oktober 2 to November 1
fiter berdasarkan internal external request complain | bar: Oktober 2 to November 1
Nurkom | Pemasangan Mutasi GPS
Company Dari reequest and Complain
Tidak ada Add Cuma bisa edit | bar: Oktober 2 to November 1
fiel jenis pekerjaan di taro di paling awal
Sulhin | Maintenance
task Ditambah maintenance Sensor | bar: Oktober 2 to November 1
Tidak ada Add Cuma bisa edit | bar: Oktober 2 to November 1
Dashboard Vissit Assignment | bar: November 1 to November 3
Summary Request And Complaint | bar: November 1 to November 3
Presentasi | bar: November 3
Menyusun Laporan Magang dan Dokumen lainya | bar: November 3 to November 4